## Tabelle1
Todo-Liste 1 | [5 empty] | Todo-Liste 2
Nummer | Beschreibung | Person | Geplant bis | Erledigt | Bemerkungen | Nummer | Beschreibung | Person | Geplant bis | Erledigt | Bemerkungen
1 | Entwicklungsumgebung auswählen und konfigurieren | Severin Dellsperger | 2014-01-31 | 2014-01-29 |  | 1 | Code Verbesserungen | Stefan Gassner | 2014-02-16 | noch nicht
|  | Stefan Gassner |  |  |  | 2 | Besprechung Code | Stefan Gassner & Severin Dellsperger | 2014-02-17 | noch nicht
2 | Informationen beschaffen /(Was macht wer bis wann) | Severin Dellsperger | 2014-02-05 | 2014-02-02 |  | 3 | Hoster, mit Beschreibung und Zugang für LP | Severin Dellsperger | 2014-02-19 | noch nicht
|  | Stefan Gassner |  |  |  | 4 | Besprechung Hoster | Severin Dellsperger & Stefan Gassner | 2014-02-21 | noch nicht
3 | Fertige MySQL-Datenbank erstellen | Stefan Gassner | 2014-02-07 | 5.2.14 & 6.2.14 |  | 5 | Milestones (Gesamtplanung) | Stefan Gassner | 2014-02-23 | noch nicht
4 | MySQL-Datenbank konfigurieren | Stefan Gassner | 2014-02-07 | 5.2.14 & 6.2.14 |  | 6 | Arbeitsjournal erstellen, verbessern(wird ständig aktualisiert) | Stefan Gassner Severin Dellsperger | 2014-02-25 | noch nicht
5 | MySQL-Datensätze schreiben | Stefan Gassner | 2014-02-07 | 5.2.14 & 6.2.14 |  | 7 | ToDo Liste 3 schreiben + Design verbessern | Severin Dellsperger | 2014-02-23 | noch nicht
6 | Login-Screen / Logout programmieren | Severin Dellsperger | 2014-02-09 | 2014-02-08 |  | 8 | Reflexion 2 schreiben 1 -2 Seiten | Stefan Gassner | 2014-02-23 | noch nicht
7 | Anzeige von Aufgaben programmieren | Stefan Gassner | 2014-02-09 | 2014-02-08 |  | 9
8 | Erstellung einer Aufgabe programmieren | Stefan Gassner | 2014-02-09 | 2014-02-08
9 | Bearbeitung einer Aufgabe programmieren | Stefan Gassner | 2014-02-09 | 2014-02-08
10 | Framework einbinden | Severin Dellsperger | 2014-02-09 | 2014-02-08
11 | Java Script | Severin Dellsperger | 2014-02-09 | 2014-02-08
12 | Installationsanleitung | Stefan Gassner | 2014-02-09 | 2014-02-08
13 | Test 1 | Severin Dellsperger | Abend 9.2.14 | Abend 9.2.14
14 | Test 2 | Stefan Gassner | 2014-02-10 | 2014-02-10
15 | Prototyp End Test | Severin Dellsperger | 10.2.14 Abend | 10.2.14 Abend
16 | Reflexion erstellen | Severin Dellsperger | 10.2.14 Abend | 10.2.14 Abend
17 | ToDo2 Liste erstellen | Severin Dellsperger | 2014-02-28 | 2014-02-12
Reflexion Prototyp: Mir(Severin) fiel es am Anfang schwer, in das Thema einzusteigen. Ich habe mich dann aber (wieder) zurecht gefunden und konnte so doch noch JS, CSS, HTML und auch das neue PHP programmieren. Ich finde es aber bis anhin anspruchsvoll und spannend.